## 0508
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-10
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
作る作品は2つに絞った。課題作成中。けんやさんの指示のもと各自自分の仕事を行なっています。 |  |  |  | 初めてのチーム開発のため、わからないことがあり止まることがある。 | 試行錯誤しながら一つ一つ解決して行っております
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
酒井春華 | 画面設計書の作成 |  | 50%ほど完成
中村けんや | PMとして総括
木村魁人 | フローチャート |  | 50%、作り慣れ始め効率が良くなっている
小嶋大地 | クラス図作成 |  | 完成、細かいところの修正
中西翔太郎 | プログラミング |  | プロジェクト作成し、着手し始めた
田中奏多 | プログラミング |  | プロジェクト作成し、着手し始めた

## 0517
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-17
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
作るシステムの全貌は決定。システム名が「エアー来んやん！」に決定。システムロゴ、システムアイコンが完成。各自分担しシステム作成の準備は順調 |  |  |  | 初めて触るツールのため、わからない事が多い | 二人で同じ作業を行い効率を上げている。
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
酒井春華 | 画面レイアウトと成果物作成補助 |  | 完成 | 作成したが、Pollyを使う可能性がある | Polly版も作成 | Airbo
中村けんや | 成果物作成 |  | 全体の半分の成果物完成 | 成果物内の言葉の統一ができていない | シソーラス定義を早めに行う
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | 今週のノルマは達成、投票機能の作成中 | 投票機能が有料アプリを使用するが必須の可能性がある | アルゴリズムで投票機能を再現する方法を模索中
小嶋大地
中西翔太郎 | ラズベリーパイの仕様確認 |  | 今週のノルマは達成、DB設計書を作成中 | 実戦段階までは行っていない | 部品調達中
田中奏多

## 0524
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-24
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
成果物が概ね完成した。各自分担された作業を行っている。 |  |  |  | 各チーム作業が行き詰まっている | 検索では限界があるため、教えを請うことにした
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
酒井春華 | 企画書作成 |  | 完成後、Slackbotチームに合流
中村けんや | 成果物作成 |  | 完成後、ラズベリーパイチームに合流
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | GASからGoogleフォームを作成中 | 方法がわからない、調べても載っていない | 藤澤先生に質問、リファレンスを翻訳しながら学習する
小嶋大地
中西翔太郎 | ラズベリーパイの設定 |  | 進捗は80% | PHPが動かなくて苦戦中 | 他チームの協力も得ながら、PHPを入れ直し試行錯誤中
田中奏多

## 0531
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-31
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
各自分担された作業を行っている。 |  |  |  | 各チーム作業が行き詰まっている | 様々な方向から解決策を探っている
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | トリガーの設定 | 方法がわからない、調べても載っていない | リファレンスを翻訳しながら学習中
小嶋大地 |  |  | GASからGoogleフォーム作成 | 完了したが、投票回数の制限ができない | 妥協策を適用する
酒井春華 |  |  | 集計処理の作成 | スプレッドシートのIDの取得を実装できない | 方法を模索中
中村賢哉 | LEDを光らせる |  | PHPの設定は完了、電子工作の練習としてラズパイでLEDを光らせる準備中 | GPIOがよくわからない。電子工作が初めてで行きつまる可能性あり。 | インターネットで調べて解決を図る
中西翔太郎
田中奏多