## 0508
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-10
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
作る作品は2つに絞った。課題作成中。けんやさんの指示のもと各自自分の仕事を行なっています。 |  |  |  | 初めてのチーム開発のため、わからないことがあり止まることがある。 | 試行錯誤しながら一つ一つ解決して行っております
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
酒井春華 | 画面設計書の作成 |  | 50%ほど完成
中村けんや | PMとして総括
木村魁人 | フローチャート |  | 50%、作り慣れ始め効率が良くなっている
小嶋大地 | クラス図作成 |  | 完成、細かいところの修正
中西翔太郎 | プログラミング |  | プロジェクト作成し、着手し始めた
田中奏多 | プログラミング |  | プロジェクト作成し、着手し始めた

## 0517
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-17
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
作るシステムの全貌は決定。システム名が「エアー来んやん！」に決定。システムロゴ、システムアイコンが完成。各自分担しシステム作成の準備は順調 |  |  |  | 初めて触るツールのため、わからない事が多い | 二人で同じ作業を行い効率を上げている。
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
酒井春華 | 画面レイアウトと成果物作成補助 |  | 完成 | 作成したが、Pollyを使う可能性がある | Polly版も作成 | Airbo
中村けんや | 成果物作成 |  | 全体の半分の成果物完成 | 成果物内の言葉の統一ができていない | シソーラス定義を早めに行う
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | 今週のノルマは達成、投票機能の作成中 | 投票機能が有料アプリを使用するが必須の可能性がある | アルゴリズムで投票機能を再現する方法を模索中
小嶋大地
中西翔太郎 | ラズベリーパイの仕様確認 |  | 今週のノルマは達成、DB設計書を作成中 | 実戦段階までは行っていない | 部品調達中
田中奏多

## 0524
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-24
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
成果物が概ね完成した。各自分担された作業を行っている。 |  |  |  | 各チーム作業が行き詰まっている | 検索では限界があるため、教えを請うことにした
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
酒井春華 | 企画書作成 |  | 完成後、Slackbotチームに合流
中村けんや | 成果物作成 |  | 完成後、ラズベリーパイチームに合流
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | GASからGoogleフォームを作成中 | 方法がわからない、調べても載っていない | 藤澤先生に質問、リファレンスを翻訳しながら学習する
小嶋大地
中西翔太郎 | ラズベリーパイの設定 |  | 進捗は80% | PHPが動かなくて苦戦中 | 他チームの協力も得ながら、PHPを入れ直し試行錯誤中
田中奏多

## 0531
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-05-31
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
各自分担された作業を行っている。 |  |  |  | 各チーム作業が行き詰まっている | 様々な方向から解決策を探っている
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | トリガーの設定 | 方法がわからない、調べても載っていない | リファレンスを翻訳しながら学習中
小嶋大地 |  |  | GASからGoogleフォーム作成 | 完了したが、投票回数の制限ができない | 妥協策を適用する
酒井春華 |  |  | 集計処理の作成 | スプレッドシートのIDを受け取れない可能性あり | 小嶋さんのソースを見たら解決する
中村賢哉 | LEDを光らせる |  | PHPの設定は完了、電子工作の練習としてラズパイでLEDを光らせる準備中 | GPIOがよくわからない。電子工作が初めてで行きつまる可能性あり。 | インターネットで調べて解決を図る
中西翔太郎
田中奏多

## 0607
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-06-07
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
各自分担された作業を行っている。遅れが出てきた。 |  |  |  | 全体的に遅れが出てきた | 後半に予定していた追加機能の時間を削る
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | メイン機能のテスト
小嶋大地 |  |  | ソースの結合中 | 一つのプロジェクトに結合すると、動かなくなる | 別の策を試す
酒井春華
中村賢哉 | LEDを光らせる |  | LEDが壊れてる可能性があるため、新しいLEDが手に入るまでにラズベリーパイの公開鍵認証でのSSH接続を完了させた。 | LEDが壊れている | LEDを調達する
中西翔太郎
田中奏多

## 0614
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-06-14
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
追加機能作成作業を削ったことで順調に進んでいる。遅れも取り戻した
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | ソースの結合 | 動かなくなった。それを解決すれば完成 | 間違い探し中
小嶋大地
酒井春華 |  |  | アイコンの設定、メッセージ作成
中村賢哉 | 追加機能作成 |  | 取り掛かり
中西翔太郎 | 赤外線登録・Slackのキーワードに反応 |  | 完了。あとは木村宅での実機テストを行えば終了 | 木村が拒否中 | 田中が説得
田中奏多

## 0621
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-06-21
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
仕上げ作業に入った
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
木村魁人 | SlackBotの作成 |  | 投票なりすまし機能作成
小嶋大地
酒井春華 | プレゼン資料作成 |  | デザイン考え中
中村賢哉 | 総括 |  | わからないことへの助言
中西翔太郎 | 実機操作作成 |  | 木村宅での実機テスト準備 | 木村宅のリモコンが最先端すぎて赤外線を使わないタイプだった | みんなの家のリモコンを持ってくる！
田中奏多

## 0628
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-06-28
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
仕上げ作業に入った |  |  |  | システムの使用性、完全性向上のため変更が増えた | 時間との兼ね合いを考え、実装する部分、実装しない部分を分けて作成
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
木村魁人 | Gas処理担当 |  | 投票なりすまし機能作成 | フォームの仕様変更が起きた | 先生と模索中
小嶋大地 |  |  | スプレッドシート書き直し
酒井春華 | リーダー |  | プレゼン資料作成
中村賢哉 | PM |  | 変更仕様要求反映
中西翔太郎 | ラズパイ |  | プレゼン用動画作成
田中奏多 | ラズパイ |  | ラズパイ側勉強準備

## 0705
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-07-05
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 対策
変更も終わり、納品に向け作業中
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 |  | 問題点 | 対策
木村魁人 | Gas |  | テスト作成
小嶋大地 | Gas |  | Gas側勉強準備
酒井春華 | リーダー |  | プレゼン資料作成
中村賢哉 | PM |  | 変更仕様要求反映
中西翔太郎 | ラズパイ |  | プレゼン用動画作成 | テスト作成 | 動画が家でしか作れない | 家で頑張ります
田中奏多 | ラズパイ |  | ラズパイ側勉強準備

## 0712
プロジェクト開発演習
進捗報告 |  | 日付： | 2019-07-05
チーム名 | SSH48
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 対策
成果物完成。
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 対策
木村魁人 | Gas |  | フォーム作成
小嶋大地 | Gas |  | β版テストに向けて調整中
酒井春華 | リーダー |  | 展示会資料作成
中村賢哉 | PM |  | 成果物最終チェック
中西翔太郎 | ラズパイ |  | プレゼン用動画作成
田中奏多 | ラズパイ |  | botの口調変更 展示会の環境設定